УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ №14

им. В.Ф. Фуфачева

_________________________

«___»_______________2010г.

План

реализации проекта «Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования в МОУ СОШ №14 им. В.Ф. Фуфачева»

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение нормативных оснований для введения Стандарта |
| 1. | Утверждение плана введения ФГОС в ОУ на педсовете | декабрь 2010г. | Сазанова Е.Л. | Организационные основания введения ФГОС на территории СГО |
| 2. | Издание приказа о создании Координационного совета по введению Стандарта | ноябрь 2010г. | Сазанова Е.Л. | Нормативные основания организации деятельности по введению ФГОС на муниципальном уровне. |
| 3. | Утверждение Положения о Координационном совете по введению Стандарта | ноябрь 2010 г. | Сазанова Е.Л. | Определение статуса, полномочий и ответственности муниципального Координационного совета по введению Стандарта |
| 4. | Коррекция образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждения данной программы на Совете школы | январь – февраль 2011 г. | Рабочая группа |  |
| 2. Обеспечение финансово – экономических условий введения Стандарта |
| 1. | Ввести локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с руководящими работниками | По мере издания областных документов | Сазанова Е.Л. | Стимулирование педагогов к изменению качества образования в соответствии с ФГОС |
| 2. | Внесение изменений в положение о стимулирующей части ФОТ | сентябрь 2011 г. | Сазанова Е.Л. |  |
| 3. Создание организационных условий введения Стандарта |
| 1. | Создание координационного совета и рабочих групп по реализации проекта введения ФГОС. | ноябрь – декабрь 2010 г. | Сазанова Е.Л. | Наличие органов и механизмов управления реализацией муниципального проекта введения ФГОС. Пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность координационного совета, , рабочих групп. План заседаний муниципального координационного совета. |
| 2. | Модель организации образовательного процесса учебной и внеучебной деятельность. | январь – август 2011 г. | Борисова Т.В. Туранова Л.В. Чупракова Е.С. | Утверждение учебного плана, включающего обеспечение внеурочной занятости учащихся начальных классов (1 – е классы) |
| 3. | Координация деятельности по обеспечению учебной и учебно – методической литературой в соответствии ЧС ФГОС начального общего образования (1 – е классы). Утверждение перечня УМК | январь – август 2011 г. | Кузнецова Г.В. Чупракова Е.С. | Обеспеченность общеобразовательных учреждений учебной и учебно – методической литературой учителей и учащихся 1 – х классов. |
| 4. | Разработка ресурсного обеспечения введения ФГОС в ОУ (в части оборудования оснащенности учебных помещений для реализации ФГОС) | ноябрь 2010 г. | Сазанова Е.Л. Борисова Т.В. Чупракова Е.С. Кузнецова Г.В. | Определение оптимальной материально – технической базы для введения ФГОС |
| 4. Подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС начальной школы |
| 1. | Оформить заявки на повышение квалификации педагогов по проблемам введения и реализации ФГОС | в соответствии с графиком ИРО | Борисова Т.В. Чупракова Е.С. | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
| 2. | Осуществить повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОУ | 2010 – 2011 гг. | Борисова Т.В. | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
| 3. | Организовать участие педагогических и руководящих работников ОУ в методических мероприятиях различных уровней по введению ФГОС | 2011 г. | Чупракова Е.С. | Обеспечение профессионального педагогического общения с целью анализа проблем и выработки адекватных управленческих решений по введению ФГОС |
| 4. | Внести в программу мониторинга раздел по сопровождению введения ФГОС | январь 2011 г. | Борисова Т.В. Чупракова Е.С. | Обеспечение профессионального педагогического общения с целью анализа проблем и выработки адекватных управленческих решений АО ведению ФГОС |
| 5. | Заключение дополнительных соглашений с руководителями, внесение изменений в должностные инструкции директоров с учетом требований ФГОС и новыми квалификационными характерами | март 2011 г. | Муниципальные общеобразовательные учреждения | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
| 5. Обеспечение информационного сопровождения введения Стандарта |
| 1. | Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС, в том числе с привлечением СМИ | В течение всего периода | Сазанова Е.Л. | Развитие общественной составляющей в управление ОУ |
| 2. | Организация форумов и других форм сетевого взаимодействия сообществ педагогов, руководителей по проблемам ФГОС | В течение всего периода | Трубина Т.А. | Развитие общественной составляющей в управлении ОУ |
| 3. | Размещение публичных отчетов на сайте ОУ, иных интернет – ресурсах о ходе подготовки к введению ФГОС | сентябрь 2011 г. | Сазанова Е.Л. Трубина Т.А. | Развитие общественной составляющей в управлении ОУ |
| 4. | Внесение изменений в Устав, локальные акты, должностные инструкции | июль – август 2011 г. | Сазанова Е.Л. | Упорядочение информационных потоков при анализе введения ФГОС |
| 6. Создание необходимых материально – технических реализаций Стандарта |
| 1. | Анализ имеющихся материально – технических условий реализации Стандарта в общеобразовательных учреждениях на предмет выявления их несоответствия требованиях ФГОС | декабрь 2010 г. | Сазанова Е.Л. Чупракова Е.С. | Выявление степени готовности образовательного учреждения к введению ФГОС начальной школы |
| 2. | Выделить из бюджета ОУ денежные средства на материально – техническое обеспечение введения ФГОС | декабрь 2010 г. | Сазанова Е.Л. | Обеспечение готовности к введению ФГОС |
| 3. | Корректировка программ развития материально - технических условий в ОУ, соответствующих требованиям ФГОС, | февраль 2011 г. | Сазанова Е.Л. | Обеспечение готовности к введению ФГОС |